## Guía
RoomTrip · Cómo usar este libro
Matriz de requerimientos del proyecto · versión inicial 23/08/2026
Hojas del libro
Hoja | Para qué sirve | ¿Se edita?
Resumen | Indicadores del proyecto: avance por rol, por entregable y por módulo. Todo calculado con fórmulas. | No. Se actualiza solo.
Requerimientos | Tabla maestra con los 45 requerimientos y todos sus atributos. Tiene filtros y listas desplegables. | Sí. Es la única hoja editable.
Por rol | Los mismos requerimientos agrupados por rol, para repartir el trabajo entre el equipo. | No. Refleja la maestra.
Por entregable | Los mismos requerimientos agrupados por laboratorio, con la fecha de cada entrega. | No. Refleja la maestra.
Guía | Esta hoja: significado de cada columna y convenciones. | No.
Significado de las columnas
Columna | Qué contiene | Valores admitidos
ID | Identificador trazable con el enunciado del curso. | RF-<ROL>-<NN> · RNF-<NN>
Módulo | Agrupación funcional del sistema. | M1 a M10
Rol | Quién ejecuta el requerimiento. | Los 4 roles + Transversal
Tipo | Naturaleza del requerimiento. | Funcional · No funcional
Requerimiento | Enunciado en una línea. | Texto libre
Criterio de aceptación | Cómo se comprueba que está cumplido. Es lo que lo hace evaluable. | Texto libre
Prioridad | Urgencia relativa. | Alta · Media · Baja
Entregable | Laboratorio en el que se implementa. | Lab 3 a Lab 7 · Final
Foco técnico | Tecnología principal que exige ese entregable. | Texto
Depende de | ID del requerimiento que debe existir antes. Define el orden de trabajo. | Un ID o vacío
Estado | Avance real. | Pendiente · En progreso · Hecho · Bloqueado
Mockup | Si la pantalla ya está diseñada en Figma. | Sí · Parcial · No · NA
Responsable | Integrante del equipo a cargo. | Nombre
Observaciones | Notas, riesgos y detalles pendientes. | Texto libre
Convenciones de trabajo
• Editar únicamente la hoja «Requerimientos». Las demás se actualizan solas.
• Al añadir un requerimiento nuevo, insertar la fila dentro del rango existente para que las fórmulas del Resumen lo tomen.
• Los IDs no se reutilizan: si un requerimiento se elimina, su ID queda retirado.
• El campo «Depende de» marca el orden real de implementación; revisarlo antes de repartir tareas.
• Los cambios de este libro se versionan en el repositorio junto con docs/requerimientos.md.

## Resumen
RoomTrip · Resumen de requerimientos
Todos los valores se calculan con fórmulas sobre la hoja Requerimientos
Actualiza automáticamente al cambiar el estado de un requerimiento.
Indicadores generales
Total de requerimientos | Funcionales | No funcionales | Prioridad alta | Hechos | En progreso | Pendientes | % de avance | Mockups faltantes
45 | 36 | 9 | 37 | 0 | 0 | 45 | 0% | 17
Requerimientos por rol
Rol | Total | Alta | Media | Pendiente | En progreso | Hecho | % avance | Sin mockup
Superadmin | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0% | 5
Administrador de hotel | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0% | 1
Taxista | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 7
Cliente | 11 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0% | 4
Transversal | 13 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0% | 0
Total | 45 | 37 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0% | 17
Requerimientos por entregable
Entregable | Fecha | Días restantes | Total | Alta | Pendiente | Hecho | % avance | Sin mockup
Lab 3 | 2026-09-15 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0
Lab 4 | 2026-09-29 | 37 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0% | 0
Lab 5 | 2026-10-20 | 58 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 0
Lab 6 | 2026-11-03 | 72 | 19 | 17 | 19 | 0 | 0% | 4
Lab 7 | 2026-12-14 | 113 | 16 | 11 | 16 | 0 | 0% | 11
Final | Por definir | — | 2 | 2 | 2 | 0 | 0% | 2
Requerimientos por módulo funcional
Módulo | Total | Alta | Pendiente | Hecho | % avance
M1 Autenticación | 4 | 4 | 4 | 0 | 0%
M2 Gestión de usuarios | 3 | 3 | 3 | 0 | 0%
M3 Catálogo | 5 | 5 | 5 | 0 | 0%
M4 Reservas | 4 | 3 | 4 | 0 | 0%
M5 Pagos y cobros | 3 | 2 | 3 | 0 | 0%
M6 Checkout y valoraciones | 1 | 1 | 1 | 0 | 0%
M7 Chat | 3 | 3 | 3 | 0 | 0%
M8 Taxi | 10 | 8 | 10 | 0 | 0%
M9 Reportes y logs | 3 | 0 | 3 | 0 | 0%
M10 Calidad | 9 | 8 | 9 | 0 | 0%
Formulas:
No funcionales = [Funcionales]-TODAY()

## Requerimientos
RoomTrip · Matriz de requerimientos
1TEL05 Servicios y Aplicaciones para IoT · PUCP · Semestre 2026-2
Esta hoja es la única fuente de datos. Las hojas «Por rol» y «Por entregable» la reflejan mediante fórmulas: editar aquí y allá se actualiza solo.
ID | Módulo | Rol | Tipo | Requerimiento | Criterio de aceptación | Prioridad | Entregable | Foco técnico | Depende de | Estado | Mockup | Responsable | Observaciones
RF-SA-01 | M2 Gestión de usuarios | Superadmin | Funcional | Activar y desactivar administradores de hotel taxistas y clientes | Al desactivar un usuario este no puede iniciar sesión y al reactivarlo recupera el acceso | Alta | Lab 6 | Firebase Authentication |  | Pendiente | No
RF-SA-02 | M2 Gestión de usuarios | Superadmin | Funcional | Registrar hoteles y asignar un administrador a cada uno | Un hotel registrado queda asociado a exactamente un administrador que ve solo ese hotel | Alta | Lab 6 | Firebase Database |  | Pendiente | No
RF-SA-04 | M9 Reportes y logs | Superadmin | Funcional | Generar el reporte de reservas por hotel | El reporte agrupa las reservas por hotel | Media | Lab 7 | Presentación prefinal | RF-CL-03 | Pendiente | No
RF-SA-05 | M9 Reportes y logs | Superadmin | Funcional | Consultar el visor de logs de eventos del sistema | El Superadmin ve los eventos registrados con fecha actor y tipo de evento | Media | Lab 7 | Presentación prefinal | RNF-04 | Pendiente | No
RF-SA-03 | M2 Gestión de usuarios | Superadmin | Funcional | Aprobar o habilitar taxistas desde la app web | El taxista pasa de pendiente a habilitado y recién entonces aparece como disponible | Alta | Final | App web de taxistas | RF-TX-01 | Pendiente | No
RF-AH-03 | M3 Catálogo | Administrador de hotel | Funcional | Registrar habitaciones con tipo capacidad de adultos y niños y tamaño en m2 | La habitación guardada muestra los 4 datos y queda listada en el hotel | Alta | Lab 4 | RecyclerView | RF-SA-02 | Pendiente | Sí
RF-AH-04 | M3 Catálogo | Administrador de hotel | Funcional | Registrar servicios con nombre descripción precio imágenes y si tienen costo | Un servicio marcado sin costo no suma al total de la reserva | Alta | Lab 4 | RecyclerView | RF-SA-02 | Pendiente | Sí
RF-AH-02 | M3 Catálogo | Administrador de hotel | Funcional | Subir fotos del hotel con un mínimo de 4 | El formulario no permite guardar con menos de 4 fotos | Alta | Lab 5 | Storage local | RF-SA-02 | Pendiente | Sí
RF-AH-06 | M5 Pagos y cobros | Administrador de hotel | Funcional | Recibir la alerta de checkout y procesar el cobro de la tarjeta registrada | Al hacer checkout el cliente el hotel recibe la alerta y puede ejecutar el cobro | Alta | Lab 5 | Notificaciones | RF-CL-04 | Pendiente | Sí
RF-AH-01 | M3 Catálogo | Administrador de hotel | Funcional | Registrar la ubicación del hotel y los lugares históricos cercanos | La ubicación se selecciona en un mapa y se listan los lugares históricos cercanos asociados | Alta | Lab 6 | Firebase Database | RF-SA-02 | Pendiente | No |  | Los lugares históricos cercanos aún no están en el mockup.
RF-AH-09 | M7 Chat | Administrador de hotel | Funcional | Responder los chats de clientes con reserva activa | El hotel ve solo los chats de reservas activas y puede responder | Alta | Lab 6 | Firebase Database | RF-CL-07 | Pendiente | Sí
RF-AH-07 | M5 Pagos y cobros | Administrador de hotel | Funcional | Añadir cobros adicionales por daños con monto motivo y observación | El cobro adicional exige los 3 campos y se suma al total de la reserva | Media | Lab 6 | Firebase Database | RF-AH-06 | Pendiente | Sí
RF-AH-05 | M8 Taxi | Administrador de hotel | Funcional | Ver el estado del taxista asignado en camino a recoger y llegó al destino | El hotel ve el estado actualizado del servicio de taxi de sus huéspedes | Media | Lab 7 | Presentación prefinal | RF-TX-06 | Pendiente | Sí
RF-AH-08 | M9 Reportes y logs | Administrador de hotel | Funcional | Reporte de ingresos por servicios adicionales ordenado de menor a mayor | El reporte lista los servicios ordenados ascendentemente por monto total generado | Media | Lab 7 | Presentación prefinal | RF-AH-04 | Pendiente | Parcial |  | El mockup existe pero el orden del reporte debe invertirse a menor → mayor.
RF-TX-02 | M1 Autenticación | Taxista | Funcional | Acceder a la app móvil una vez habilitado | Un taxista no habilitado no puede iniciar sesión en la app móvil y uno habilitado sí | Alta | Lab 6 | Firebase Authentication | RF-SA-03 | Pendiente | No
RF-TX-03 | M8 Taxi | Taxista | Funcional | Ver hoteles y pedidos disponibles | El taxista habilitado ve la lista de pedidos en estado SOLICITADO | Alta | Lab 7 | Presentación prefinal | RF-CL-08 | Pendiente | No
RF-TX-04 | M8 Taxi | Taxista | Funcional | Aceptar un pedido que deja de estar disponible para los demás | Al aceptar el servicio pasa a ASIGNADO y desaparece de la lista de los otros taxistas | Alta | Lab 7 | Presentación prefinal | RF-TX-03 | Pendiente | No |  | Requiere transacción para garantizar la exclusividad del pedido.
RF-TX-05 | M8 Taxi | Taxista | Funcional | Registrar automáticamente su ubicación durante el servicio activo | Con un servicio activo la ubicación se actualiza periódicamente sin intervención del taxista | Alta | Lab 7 | Presentación prefinal | RF-TX-04 | Pendiente | No
RF-TX-06 | M8 Taxi | Taxista | Funcional | Actualizar los estados del servicio | El taxista avanza el servicio por SOLICITADO ASIGNADO EN_CAMINO EN_TRASLADO y FINALIZADO | Alta | Lab 7 | Presentación prefinal | RF-TX-04 | Pendiente | No
RF-TX-07 | M8 Taxi | Taxista | Funcional | Registrar FINALIZADO únicamente escaneando el QR del cliente | El estado FINALIZADO no se puede fijar manualmente y solo se alcanza por escaneo del QR | Alta | Lab 7 | Presentación prefinal | RF-CL-10 | Pendiente | No |  | Necesita librería de escaneo de QR.
RF-TX-01 | M1 Autenticación | Taxista | Funcional | Autoregistrarse en la app web con todos sus datos y fotos | El formulario web exige nombres apellidos tipo y número de documento fecha de nacimiento correo teléfono domicilio foto placa y foto del vehículo | Alta | Final | App web de taxistas |  | Pendiente | No
RF-CL-02 | M3 Catálogo | Cliente | Funcional | Consultar hoteles habitaciones servicios disponibilidad y valoraciones | El listado muestra hoteles con sus fotos habitaciones servicios y promedio de valoraciones | Alta | Lab 4 | RecyclerView | RF-AH-01 | Pendiente | Sí
RF-CL-06 | M4 Reservas | Cliente | Funcional | Ver el historial de sus reservas | El historial lista las reservas del cliente autenticado con fechas hotel habitación estado y monto | Media | Lab 4 | RecyclerView | RF-CL-03 | Pendiente | Sí
RF-CL-05 | M5 Pagos y cobros | Cliente | Funcional | Recibir notificación cuando se le hace el cobro | El cliente recibe una notificación push con el monto cobrado | Alta | Lab 5 | Notificaciones | RF-AH-06 | Pendiente | Parcial |  | Requiere Firebase Cloud Messaging.
RF-CL-01 | M1 Autenticación | Cliente | Funcional | Autoregistrarse y quedar habilitado automáticamente | Al completar el formulario con nombres apellidos tipo y número de documento fecha de nacimiento correo teléfono domicilio y foto la cuenta queda activa sin aprobación | Alta | Lab 6 | Firebase Authentication |  | Pendiente | Parcial |  | Faltan en el mockup el tipo de documento y la fecha de nacimiento.
RF-CL-03 | M4 Reservas | Cliente | Funcional | Reservar con tarjeta de crédito o débito simulada | Tras confirmar el pago simulado la reserva queda creada y visible en el historial | Alta | Lab 6 | Firebase Database | RF-CL-02 | Pendiente | Sí
RF-CL-04 | M6 Checkout y valoraciones | Cliente | Funcional | Hacer checkout y registrar valoración y observaciones obligatorias | No se puede completar el checkout sin valoración y observaciones | Alta | Lab 6 | Firebase Database | RF-CL-03 | Pendiente | Sí
RF-CL-07 | M7 Chat | Cliente | Funcional | Chat privado con el hotel entre la confirmación de la reserva y el fin del checkout | El chat no está disponible antes de confirmar la reserva ni después del checkout | Alta | Lab 6 | Firebase Database | RF-CL-03 | Pendiente | Parcial |  | Falta enganchar el chat al bottom navigation.
RF-CL-08 | M8 Taxi | Cliente | Funcional | Solicitar el taxi gratuito al aeropuerto si la reserva alcanza el monto mínimo | La opción aparece solo si el monto de la reserva alcanza el mínimo del hotel es opcional y el cliente indica el aeropuerto destino | Alta | Lab 7 | Presentación prefinal | RF-CL-04 | Pendiente | No
RF-CL-09 | M8 Taxi | Cliente | Funcional | Ver datos vehículo valoración y ubicación del taxista en un mapa | El cliente ve nombre vehículo placa valoración y la posición del taxista actualizándose en el mapa | Alta | Lab 7 | Presentación prefinal | RF-TX-05 | Pendiente | No |  | Necesita Google Maps SDK y la ubicación desde Realtime Database.
RF-CL-10 | M8 Taxi | Cliente | Funcional | Recibir el QR del hotel y mostrarlo al llegar | El cliente visualiza un QR asociado al servicio de taxi | Alta | Lab 7 | Presentación prefinal | RF-CL-08 | Pendiente | No
RF-CL-11 | M8 Taxi | Cliente | Funcional | Calificar al taxista al finalizar el servicio | Al pasar el servicio a FINALIZADO la app pide la calificación del taxista | Media | Lab 7 | Presentación prefinal | RF-TX-07 | Pendiente | No
RNF-07 | M10 Calidad | Transversal | No funcional | La app móvil es Android nativa en Java con versión mínima Android 14 API 34 | El proyecto compila con minSdk 34 y está escrito en Java | Alta | Lab 3 | Navegación y UI |  | Pendiente | NA
RF-GN-01 | M4 Reservas | Transversal | Funcional | Una habitación no puede tener reservas de distintos clientes con períodos superpuestos | Al intentar reservar fechas que se solapan con una reserva existente de esa habitación el sistema rechaza la operación | Alta | Lab 6 | Firebase Database | RF-CL-03 | Pendiente | Sí |  | Validar con una transacción; no basta con comprobarlo en el cliente.
RF-GN-02 | M4 Reservas | Transversal | Funcional | Un mismo cliente no puede tener reservas con fechas de alojamiento superpuestas | Al intentar una segunda reserva que se solapa con otra propia el sistema la rechaza | Alta | Lab 6 | Firebase Database | RF-CL-03 | Pendiente | Sí |  | Validar con una transacción; no basta con comprobarlo en el cliente.
RF-GN-03 | M1 Autenticación | Transversal | Funcional | Login único: tras autenticar se resuelve el rol y se navega al flujo correspondiente | Con credenciales válidas de cada uno de los 4 roles la app abre el grafo de navegación propio de ese rol | Alta | Lab 6 | Firebase Authentication |  | Pendiente | Sí
RF-GN-04 | M7 Chat | Transversal | Funcional | Los mensajes de chat persisten con fecha y hora | Al reabrir el chat los mensajes anteriores se muestran con su fecha y hora | Alta | Lab 6 | Firebase Database | RF-CL-07 | Pendiente | Sí
RNF-01 | M10 Calidad | Transversal | No funcional | Las contraseñas nunca se almacenan en texto plano | Ninguna colección contiene contraseñas legibles y la autenticación la gestiona Firebase Auth | Alta | Lab 6 | Firebase Authentication |  | Pendiente | NA
RNF-02 | M10 Calidad | Transversal | No funcional | Las operaciones están restringidas según el rol autenticado | Un usuario no puede ejecutar operaciones de otro rol aunque manipule la petición | Alta | Lab 6 | Firebase Database |  | Pendiente | NA
RNF-03 | M10 Calidad | Transversal | No funcional | Un cliente solo accede a sus propios datos | Un cliente no puede leer reservas chats pagos ni servicios de taxi de otro cliente | Alta | Lab 6 | Firebase Database | RNF-02 | Pendiente | NA
RNF-08 | M10 Calidad | Transversal | No funcional | La persistencia de la app principal es una base de datos NoSQL | El dominio persiste en Firestore y Realtime Database | Alta | Lab 6 | Firebase Database |  | Pendiente | NA
RNF-04 | M10 Calidad | Transversal | No funcional | El sistema registra los eventos relevantes en logs consultables por el Superadmin | Las operaciones relevantes generan un registro en la colección logs | Media | Lab 6 | Firebase Database |  | Pendiente | NA
RNF-05 | M10 Calidad | Transversal | No funcional | La ubicación del taxista se actualiza periódicamente durante un servicio activo | Con un servicio activo se observan actualizaciones sucesivas de la ubicación | Alta | Lab 7 | Presentación prefinal | RF-TX-05 | Pendiente | NA
RNF-06 | M10 Calidad | Transversal | No funcional | Si la API de taxistas está caída la app lo informa sin afectar el resto del sistema | Con la API detenida la app muestra un aviso y las reservas siguen funcionando | Alta | Lab 7 | Presentación prefinal | RNF-09 | Pendiente | NA |  | Todo el manejo del fallo vive en TaxiRepository.
RNF-09 | M10 Calidad | Transversal | No funcional | La app móvil no accede directamente a la base de datos del sistema de taxistas | Toda información de taxistas llega por la API REST vía TaxiRepository | Alta | Lab 7 | Presentación prefinal |  | Pendiente | NA

## Por rol
RoomTrip · Requerimientos agrupados por rol
Vista de lectura. El contenido se trae por fórmula desde la hoja Requerimientos
Para modificar un requerimiento, edítalo en la hoja «Requerimientos».
ID | Requerimiento | Módulo | Prioridad | Entregable | Estado | Mockup | Responsable
Superadmin · 5 requerimientos
RF-SA-01 | Activar y desactivar administradores de hotel taxistas y clientes | M2 Gestión de usuarios | Alta | Lab 6 | Pendiente | No | 0
RF-SA-02 | Registrar hoteles y asignar un administrador a cada uno | M2 Gestión de usuarios | Alta | Lab 6 | Pendiente | No | 0
RF-SA-04 | Generar el reporte de reservas por hotel | M9 Reportes y logs | Media | Lab 7 | Pendiente | No | 0
RF-SA-05 | Consultar el visor de logs de eventos del sistema | M9 Reportes y logs | Media | Lab 7 | Pendiente | No | 0
RF-SA-03 | Aprobar o habilitar taxistas desde la app web | M2 Gestión de usuarios | Alta | Final | Pendiente | No | 0
Administrador de hotel · 9 requerimientos
RF-AH-03 | Registrar habitaciones con tipo capacidad de adultos y niños y tamaño en m2 | M3 Catálogo | Alta | Lab 4 | Pendiente | Sí | 0
RF-AH-04 | Registrar servicios con nombre descripción precio imágenes y si tienen costo | M3 Catálogo | Alta | Lab 4 | Pendiente | Sí | 0
RF-AH-02 | Subir fotos del hotel con un mínimo de 4 | M3 Catálogo | Alta | Lab 5 | Pendiente | Sí | 0
RF-AH-06 | Recibir la alerta de checkout y procesar el cobro de la tarjeta registrada | M5 Pagos y cobros | Alta | Lab 5 | Pendiente | Sí | 0
RF-AH-01 | Registrar la ubicación del hotel y los lugares históricos cercanos | M3 Catálogo | Alta | Lab 6 | Pendiente | No | 0
RF-AH-09 | Responder los chats de clientes con reserva activa | M7 Chat | Alta | Lab 6 | Pendiente | Sí | 0
RF-AH-07 | Añadir cobros adicionales por daños con monto motivo y observación | M5 Pagos y cobros | Media | Lab 6 | Pendiente | Sí | 0
RF-AH-05 | Ver el estado del taxista asignado en camino a recoger y llegó al destino | M8 Taxi | Media | Lab 7 | Pendiente | Sí | 0
RF-AH-08 | Reporte de ingresos por servicios adicionales ordenado de menor a mayor | M9 Reportes y logs | Media | Lab 7 | Pendiente | Parcial | 0
Taxista · 7 requerimientos
RF-TX-02 | Acceder a la app móvil una vez habilitado | M1 Autenticación | Alta | Lab 6 | Pendiente | No | 0
RF-TX-03 | Ver hoteles y pedidos disponibles | M8 Taxi | Alta | Lab 7 | Pendiente | No | 0
RF-TX-04 | Aceptar un pedido que deja de estar disponible para los demás | M8 Taxi | Alta | Lab 7 | Pendiente | No | 0
RF-TX-05 | Registrar automáticamente su ubicación durante el servicio activo | M8 Taxi | Alta | Lab 7 | Pendiente | No | 0
RF-TX-06 | Actualizar los estados del servicio | M8 Taxi | Alta | Lab 7 | Pendiente | No | 0
RF-TX-07 | Registrar FINALIZADO únicamente escaneando el QR del cliente | M8 Taxi | Alta | Lab 7 | Pendiente | No | 0
RF-TX-01 | Autoregistrarse en la app web con todos sus datos y fotos | M1 Autenticación | Alta | Final | Pendiente | No | 0
Cliente · 11 requerimientos
RF-CL-02 | Consultar hoteles habitaciones servicios disponibilidad y valoraciones | M3 Catálogo | Alta | Lab 4 | Pendiente | Sí | 0
RF-CL-06 | Ver el historial de sus reservas | M4 Reservas | Media | Lab 4 | Pendiente | Sí | 0
RF-CL-05 | Recibir notificación cuando se le hace el cobro | M5 Pagos y cobros | Alta | Lab 5 | Pendiente | Parcial | 0
RF-CL-01 | Autoregistrarse y quedar habilitado automáticamente | M1 Autenticación | Alta | Lab 6 | Pendiente | Parcial | 0
RF-CL-03 | Reservar con tarjeta de crédito o débito simulada | M4 Reservas | Alta | Lab 6 | Pendiente | Sí | 0
RF-CL-04 | Hacer checkout y registrar valoración y observaciones obligatorias | M6 Checkout y valoraciones | Alta | Lab 6 | Pendiente | Sí | 0
RF-CL-07 | Chat privado con el hotel entre la confirmación de la reserva y el fin del checkout | M7 Chat | Alta | Lab 6 | Pendiente | Parcial | 0
RF-CL-08 | Solicitar el taxi gratuito al aeropuerto si la reserva alcanza el monto mínimo | M8 Taxi | Alta | Lab 7 | Pendiente | No | 0
RF-CL-09 | Ver datos vehículo valoración y ubicación del taxista en un mapa | M8 Taxi | Alta | Lab 7 | Pendiente | No | 0
RF-CL-10 | Recibir el QR del hotel y mostrarlo al llegar | M8 Taxi | Alta | Lab 7 | Pendiente | No | 0
RF-CL-11 | Calificar al taxista al finalizar el servicio | M8 Taxi | Media | Lab 7 | Pendiente | No | 0
Transversal · 13 requerimientos
RNF-07 | La app móvil es Android nativa en Java con versión mínima Android 14 API 34 | M10 Calidad | Alta | Lab 3 | Pendiente | NA | 0
RF-GN-01 | Una habitación no puede tener reservas de distintos clientes con períodos superpuestos | M4 Reservas | Alta | Lab 6 | Pendiente | Sí | 0
RF-GN-02 | Un mismo cliente no puede tener reservas con fechas de alojamiento superpuestas | M4 Reservas | Alta | Lab 6 | Pendiente | Sí | 0
RF-GN-03 | Login único: tras autenticar se resuelve el rol y se navega al flujo correspondiente | M1 Autenticación | Alta | Lab 6 | Pendiente | Sí | 0
RF-GN-04 | Los mensajes de chat persisten con fecha y hora | M7 Chat | Alta | Lab 6 | Pendiente | Sí | 0
RNF-01 | Las contraseñas nunca se almacenan en texto plano | M10 Calidad | Alta | Lab 6 | Pendiente | NA | 0
RNF-02 | Las operaciones están restringidas según el rol autenticado | M10 Calidad | Alta | Lab 6 | Pendiente | NA | 0
RNF-03 | Un cliente solo accede a sus propios datos | M10 Calidad | Alta | Lab 6 | Pendiente | NA | 0
RNF-08 | La persistencia de la app principal es una base de datos NoSQL | M10 Calidad | Alta | Lab 6 | Pendiente | NA | 0
RNF-04 | El sistema registra los eventos relevantes en logs consultables por el Superadmin | M10 Calidad | Media | Lab 6 | Pendiente | NA | 0
RNF-05 | La ubicación del taxista se actualiza periódicamente durante un servicio activo | M10 Calidad | Alta | Lab 7 | Pendiente | NA | 0
RNF-06 | Si la API de taxistas está caída la app lo informa sin afectar el resto del sistema | M10 Calidad | Alta | Lab 7 | Pendiente | NA | 0
RNF-09 | La app móvil no accede directamente a la base de datos del sistema de taxistas | M10 Calidad | Alta | Lab 7 | Pendiente | NA | 0

## Por entregable
RoomTrip · Plan por entregable
Qué requerimiento se implementa en cada laboratorio del curso
Vista de lectura. El contenido se trae por fórmula desde la hoja «Requerimientos».
ID | Requerimiento | Rol | Foco técnico | Prioridad | Estado | Mockup | Depende de
Lab 3 · 15/09/2026 · 1 requerimiento
RNF-07 | La app móvil es Android nativa en Java con versión mínima Android 14 API 34 | Transversal | Navegación y UI | Alta | Pendiente | NA | 0
Lab 4 · 29/09/2026 · 4 requerimientos
RF-AH-03 | Registrar habitaciones con tipo capacidad de adultos y niños y tamaño en m2 | Administrador de hotel | RecyclerView | Alta | Pendiente | Sí | RF-SA-02
RF-AH-04 | Registrar servicios con nombre descripción precio imágenes y si tienen costo | Administrador de hotel | RecyclerView | Alta | Pendiente | Sí | RF-SA-02
RF-CL-02 | Consultar hoteles habitaciones servicios disponibilidad y valoraciones | Cliente | RecyclerView | Alta | Pendiente | Sí | RF-AH-01
RF-CL-06 | Ver el historial de sus reservas | Cliente | RecyclerView | Media | Pendiente | Sí | RF-CL-03
Lab 5 · 20/10/2026 · 3 requerimientos
RF-AH-02 | Subir fotos del hotel con un mínimo de 4 | Administrador de hotel | Storage local | Alta | Pendiente | Sí | RF-SA-02
RF-AH-06 | Recibir la alerta de checkout y procesar el cobro de la tarjeta registrada | Administrador de hotel | Notificaciones | Alta | Pendiente | Sí | RF-CL-04
RF-CL-05 | Recibir notificación cuando se le hace el cobro | Cliente | Notificaciones | Alta | Pendiente | Parcial | RF-AH-06
Lab 6 · 03/11/2026 · 19 requerimientos
RF-SA-01 | Activar y desactivar administradores de hotel taxistas y clientes | Superadmin | Firebase Authentication | Alta | Pendiente | No | 0
RF-SA-02 | Registrar hoteles y asignar un administrador a cada uno | Superadmin | Firebase Database | Alta | Pendiente | No | 0
RF-AH-01 | Registrar la ubicación del hotel y los lugares históricos cercanos | Administrador de hotel | Firebase Database | Alta | Pendiente | No | RF-SA-02
RF-AH-09 | Responder los chats de clientes con reserva activa | Administrador de hotel | Firebase Database | Alta | Pendiente | Sí | RF-CL-07
RF-AH-07 | Añadir cobros adicionales por daños con monto motivo y observación | Administrador de hotel | Firebase Database | Media | Pendiente | Sí | RF-AH-06
RF-TX-02 | Acceder a la app móvil una vez habilitado | Taxista | Firebase Authentication | Alta | Pendiente | No | RF-SA-03
RF-CL-01 | Autoregistrarse y quedar habilitado automáticamente | Cliente | Firebase Authentication | Alta | Pendiente | Parcial | 0
RF-CL-03 | Reservar con tarjeta de crédito o débito simulada | Cliente | Firebase Database | Alta | Pendiente | Sí | RF-CL-02
RF-CL-04 | Hacer checkout y registrar valoración y observaciones obligatorias | Cliente | Firebase Database | Alta | Pendiente | Sí | RF-CL-03
RF-CL-07 | Chat privado con el hotel entre la confirmación de la reserva y el fin del checkout | Cliente | Firebase Database | Alta | Pendiente | Parcial | RF-CL-03
RF-GN-01 | Una habitación no puede tener reservas de distintos clientes con períodos superpuestos | Transversal | Firebase Database | Alta | Pendiente | Sí | RF-CL-03
RF-GN-02 | Un mismo cliente no puede tener reservas con fechas de alojamiento superpuestas | Transversal | Firebase Database | Alta | Pendiente | Sí | RF-CL-03
RF-GN-03 | Login único: tras autenticar se resuelve el rol y se navega al flujo correspondiente | Transversal | Firebase Authentication | Alta | Pendiente | Sí | 0
RF-GN-04 | Los mensajes de chat persisten con fecha y hora | Transversal | Firebase Database | Alta | Pendiente | Sí | RF-CL-07
RNF-01 | Las contraseñas nunca se almacenan en texto plano | Transversal | Firebase Authentication | Alta | Pendiente | NA | 0
RNF-02 | Las operaciones están restringidas según el rol autenticado | Transversal | Firebase Database | Alta | Pendiente | NA | 0
RNF-03 | Un cliente solo accede a sus propios datos | Transversal | Firebase Database | Alta | Pendiente | NA | RNF-02
RNF-08 | La persistencia de la app principal es una base de datos NoSQL | Transversal | Firebase Database | Alta | Pendiente | NA | 0
RNF-04 | El sistema registra los eventos relevantes en logs consultables por el Superadmin | Transversal | Firebase Database | Media | Pendiente | NA | 0
Lab 7 · 14/12/2026 · 16 requerimientos
RF-SA-04 | Generar el reporte de reservas por hotel | Superadmin | Presentación prefinal | Media | Pendiente | No | RF-CL-03
RF-SA-05 | Consultar el visor de logs de eventos del sistema | Superadmin | Presentación prefinal | Media | Pendiente | No | RNF-04
RF-AH-05 | Ver el estado del taxista asignado en camino a recoger y llegó al destino | Administrador de hotel | Presentación prefinal | Media | Pendiente | Sí | RF-TX-06
RF-AH-08 | Reporte de ingresos por servicios adicionales ordenado de menor a mayor | Administrador de hotel | Presentación prefinal | Media | Pendiente | Parcial | RF-AH-04
RF-TX-03 | Ver hoteles y pedidos disponibles | Taxista | Presentación prefinal | Alta | Pendiente | No | RF-CL-08
RF-TX-04 | Aceptar un pedido que deja de estar disponible para los demás | Taxista | Presentación prefinal | Alta | Pendiente | No | RF-TX-03
RF-TX-05 | Registrar automáticamente su ubicación durante el servicio activo | Taxista | Presentación prefinal | Alta | Pendiente | No | RF-TX-04
RF-TX-06 | Actualizar los estados del servicio | Taxista | Presentación prefinal | Alta | Pendiente | No | RF-TX-04
RF-TX-07 | Registrar FINALIZADO únicamente escaneando el QR del cliente | Taxista | Presentación prefinal | Alta | Pendiente | No | RF-CL-10
RF-CL-08 | Solicitar el taxi gratuito al aeropuerto si la reserva alcanza el monto mínimo | Cliente | Presentación prefinal | Alta | Pendiente | No | RF-CL-04
RF-CL-09 | Ver datos vehículo valoración y ubicación del taxista en un mapa | Cliente | Presentación prefinal | Alta | Pendiente | No | RF-TX-05
RF-CL-10 | Recibir el QR del hotel y mostrarlo al llegar | Cliente | Presentación prefinal | Alta | Pendiente | No | RF-CL-08
RF-CL-11 | Calificar al taxista al finalizar el servicio | Cliente | Presentación prefinal | Media | Pendiente | No | RF-TX-07
RNF-05 | La ubicación del taxista se actualiza periódicamente durante un servicio activo | Transversal | Presentación prefinal | Alta | Pendiente | NA | RF-TX-05
RNF-06 | Si la API de taxistas está caída la app lo informa sin afectar el resto del sistema | Transversal | Presentación prefinal | Alta | Pendiente | NA | RNF-09
RNF-09 | La app móvil no accede directamente a la base de datos del sistema de taxistas | Transversal | Presentación prefinal | Alta | Pendiente | NA | 0
Final · fecha por definir · 2 requerimientos
RF-SA-03 | Aprobar o habilitar taxistas desde la app web | Superadmin | App web de taxistas | Alta | Pendiente | No | RF-TX-01
RF-TX-01 | Autoregistrarse en la app web con todos sus datos y fotos | Taxista | App web de taxistas | Alta | Pendiente | No | 0